## отчет
Отчет о тестировании проекта Лежанка пушистика релиз 1.5
Данный отчет по тестированию ПО "____" в период с 26.04-01.06.2023 описывает весь объем работ в подотчетный период, описывает состав команды тестирования и использования инструментов. Данный релиз не рекомендуем к выпуску до устранения критических багов, выявленных в результатах тестирования
Окружение
Тестовый стенд
Ссылка на тестовый стенд: | https://qahacking.guru/
ОС/Браузеры
ОС: | Win 11 | MacOS | Ubuntu | последняя актуальная версия
Браузеры: | Chrome | Safari | FF | последняя актуальная версия
QA команда
ФИО |  | Должность |  | Роль
Гриненко В.В. |  | Тимлид |  | Ответственный за обеспечение качества ПО
Тулина И.В |  | Middle |  | Написание тестовой документации, формирование отчета по тестированию
Султанова Н.З |  | Junior Strong |  | Тестирование требований
Иконников И.И |  | Middle |  | Аналитик
Расписание
ФИО | Дата | Деятельность | Продолжительность, ч
Гриненко В.В. | 26.04-01.06.2023 | Контроль за деятельностью команды, менторство | 5
Гриненко В.В. | 26.04-01.05 | Планирование | 6
Тулина И.В | 26.04-01.06.2023 | Составление тест док | 50
Иконников И.И | 26.04-01.05 | Анализ работы команды | 20
Иконников И.И | 01.05-1-06 |  | 30
Общая информация о тестировании
Инструменты
Эмуляторы | Browserstack
DevTools
Jira/Trello | баг трекинг
Postman
Описание процесса тестирования
Функциональное
Смоки
Локализация
Интеграция
Безопасности
UI\UX
Приемочное
Статистика по новым дефектам
Найдено багов | 100
Критических | 5
Высокий | 10
Средний | 50
Низкий | 35
Список новых дефектов
№ | Task | FE | BE | RN
1 | * ссылка на баг, оформленный в Jira
2 | * ссылка на баг, оформленный в Jira
Итог
Статистика по всем дефектам
Найдено багов | 4
Критических | 1
Высокий
Средний | 1
Низкий | 2
Рекомендации
Рекомендуется для устранения критических багов увеличить время работы команды разработки. Более тщательнее тестировать требования посредством привлечения аналитика
Цель: | Удобство пользования
Вывод: | При отсутствии иконки нет возможности правильность ввода пароля.
Рекомендация | добавить переход на ссылку "Советы",в блоге "Джерси" исправить грамматическую ошибку в названии раздела" Пупулярное"
Причина: | Невозможность перейти в раздел "Советы"
Цель: | Удобство пользования страницей загрузки документов
Вывод: | При отсутствии добавления больше 1 документа пользователь не может добавить документ в формате .jpeg полностью.
Рекомендация | Добавить возможность прикрепления нескольких документов в раздел “Документы”, подраздел “Согласие”.

## Чек лист
ID | Заголовок | Статус | Комментарии
1 | Сайт открывается и доступен | Pass/Fail
2 | Все кнопки на сайте нажимаются | Pass/Fail
3 | Все ссылки на сайте открываются | Pass/Fail
4 | На сайте нет битых ссылок | Pass/Fail
5 | Проверить валидацию всех обязательных полей. | Pass/Fail
6 | Письмо отправляется на почту после регистрации | Pass/Fail
7 | Проверить все формы на сайте | Pass/Fail
8 | Отправка форм работает корректно | Pass/Fail
9 | Проверить основные элементы сайта | Pass/Fail
10 | Проверить верстку в разных браузерах | Pass/Fail

## Тест кейс
проверка поля email
Номер | Проверка | Ожидаемый результат | Статус
TC-1 | Пустое поле email | Сообщение о незаполненном поле | Pass/Fail
TC-2 | Email в нижнем регистре | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-3 | Email в верхнем регистре | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-4 | Email с цифрами в имени пользователя | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-5 | Email с цифрами в доменной части | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-6 | Email с дефисом в имени пользователя | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-7 | Email с дефисом в доменной части | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-8 | Email со знаком подчеркивания в имени пользователя | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-9 | Email со знаком подчеркивания в доменной части | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-10 | Email с точками в имени пользователя | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-11 | Email с несколькими точками в доменной части | Значение поля принимается | Pass/Fail
TC-12 | Email без точек в доменной части | Сообщение о некорректном емейл | Pass/Fail
TC-13 | Превышение длины email (>320 символов) | Сообщение о некорректном емейл | Pass/Fail
TC-14 | Отсутствие @ в email | Сообщение о некорректном емейл | Pass/Fail
TC-15 | Email с пробелами в имени пользователя | Сообщение о некорректном емейл | Pass/Fail
TC-16 | Email с пробелами в доменной части | Сообщение о некорректном емейл | Pass/Fail
TC-17 | Email без имени пользователя | Сообщение о некорректном емейл | Pass/Fail
TC-18 | Email без доменной части | Сообщение о некорректном емейл | Pass/Fail
TC-19 | Некорректный домен первого уровня (допустимо 2-6 букв после точки: .ru) | Сообщение о некорректном емейл | Pass/Fail
TC-20 | Email с кириллическим доменным именем (login@домен.рф) | Сообщение о некорректном емейл | Pass/Fail
проверка текстового поля
ТС-21 | Пустое поле | Введите текст | Pass/Fail
ТС-22 | Текст на латинице | Значение поля принимается | Pass/Fail
ТС-23 | Текст на кириллице | Значение поля принимается | Pass/Fail
ТС-24 | Текст в верхнем регистре | Значение поля принимается | Pass/Fail
ТС-25 | Текст в нижнем регистре | Значение поля принимается | Pass/Fail

## BR
В | Заголовок(что,где,когда) | Описание + Окружение | Шаги воспроизведения | ФР | ОР | Вложения | Серьёзность | Приоритет | Комментарий
БР-1 | Ошибка при попытки подписаться на рассылку лучших фото, при нажатии на кнопку отправка данных | В футере при вводе валидного емейл в поле и по отправке данных, выходит ошибка 400 (POST запрос) Chrome Версия 113.0.5672.127, ОС Win 11 | 1. Зайти на сайт https://qahacking.guru/index.php/about 2. В форму обратной связи ввести валидный емейл 3. Нажать кнопку отправки данных 4. Проверить данные в консоли DevTools | В футере при вводе валидного емейл в поле и по отправке данных, выходит ошибка 400 (POST запрос) | Данные отправляются на сервер | *ссылка на скриншот | High | High
БР-2 | Ошибка при нажатии на телефон питомника | в футере при нажатии на телефон питомника появляется окно отправки электронной почты ,ошибка 404. Chrome версия 109.0.5414.74 ОС - Linux TravelMate 5.15.0-58 | 1. Зайти на сайт https://qahacking.guru/index.php/about 2. в футере нажать телефон питомника 3. Проверить данные в консоли DevTools | в футере при нажатии на телефон питомника открывается окно отправки электроной почты | открывается программа телефонии | *ссылка на скриншот | High | High